## Hoja1
TAREA | INICIO | FIN | DÍAS AFECTADOS | DÍAS REALES | HORAS | ID TRABAJADOR | PRECIO / HORA | €/ACTIVIDAD
[6 empty] | 0=Nada 1=Administrativo 2=Técnico medio 3=Técnico superior 4=Programador |  |  | FINANCIACIÓN
Financiación | 2025-02-05 | 2026-12-30 | 693 | 693 | 16632 | 0 | 0 | 7015.68 | Hito | Porcentaje de Pago | Monto (USD)
Definición financiera | 2025-02-05 | 2025-02-13 | 8 | 8 | 192 | 1 | 24.36 | 1559.04 | Pago Inicial (Inicio del Desarrollo ) | 25 | 10000
Evaluación de financiamiento | 2025-02-14 | 2025-02-24 | 10 | 10 | 240 | 1 | 24.36 | 1948.8 | Validación del Diseño y Producción | 25 | 10000
Planificación y presupuesto | 2025-02-25 | 2025-03-06 | 9 | 9 | 216 | 1 | 24.36 | 1753.92 | Entrega del Prototipo (Envío y Pruebas) y Pago Final (Aceptación del Producto) | 50 | 20000
Negociación y acuerdos | 2025-03-07 | 2025-03-16 | 9 | 9 | 216 | 1 | 24.36 | 1753.92
Seguimiento y control | 2025-03-17 | 2026-12-30 | 653 | 653 | 15672 | 0 | 0 | 0 | Actividades | Costo (€)
Investigación de hardware | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 4 | 4 | 96 |  | 0 | 2932.48 | Financiación | 7015.68
Investigación de materiales | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 4 | 4 | 96 | 3 | 45.82 | 1466.24 | Investigación de hardware | 2932.48
Investigación de sensores | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 4 | 4 | 96 | 3 | 45.82 | 1466.24 | Compra hardware | 97.44
Compra hardware | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 0 | 0.0625 | 1.5 | 0 | 0 | 97.44 | Recepción hardware | 0
Compra cables alimentación | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 0 | 0.0625 | 1.5 | 1 | 24.36 | 12.18 | Realización de pruebas | 928.64
Compra cables comunicación | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 0 | 0.0625 | 1.5 | 1 | 24.36 | 12.18 | Construcción del prototipo | 1741.2
Compra LEDs | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 0 | 0.0625 | 1.5 | 1 | 24.36 | 12.18 | Desarrollo del software | 814.32
Compra NIR | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 0 | 0.0625 | 1.5 | 1 | 24.36 | 12.18 | Depuración de software y pruebas | 1778.28
Compra conductivo | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 0 | 0.0625 | 1.5 | 1 | 24.36 | 12.18 | Redacción de manuales | 2382.64
Compra microcontrolador | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 0 | 0.0625 | 1.5 | 1 | 24.36 | 12.18 | Patentación | 779.52
Compra tubería | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 0 | 0.0625 | 1.5 | 1 | 24.36 | 12.18 | Homologación | 2881.44
Compra placas acero inoxidable | 2025-03-22 | 2025-03-22 | 0 | 0.0625 | 1.5 | 1 | 24.36 | 12.18 | Transporte | 301.33 |  | Transporte
Recepción hardware | 2025-03-23 | 2025-04-01 | 9 | 9 | 216 | 0 | 0 | 0 | TOTAL PERSONAL HUMANO | 21351.64 |  | Empresa | DHL
Recepción cables alimentación | 2025-03-23 | 2025-04-01 | 9 | 9 | 216 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Origen | Socuellamos, Ciudad Real, España (CARRETERA BONILLO, KM 1, CP13630)
Recepción cables comunicación | 2025-03-23 | 2025-03-27 | 4 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | Precios de los productos que se usarán | Costo (€) |  | Destino | Antioquía, Medellín, Colombia (CALLE 74 64 A 51, CP050036)
Recepción LEDs | 2025-03-23 | 2025-03-27 | 4 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | Sensor NIR | 338 |  | Métricas paquete | 10kg 75cm x 35 cm x 35 cm
Recepción NIR | 2025-03-23 | 2025-03-25 | 2 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | Sensor conductivo Endress+Hauser Condumax CLS21 | 1340 |  | PRECIO | 301.33
Recepción conductivo | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 5 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | Raspberry Pi 4 | 71.03
Recepción microcontrolador | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 5 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 Conexion Clamp Completa (alacermas.com) entre disposito y tuberias leche ambos lados | 32.8
Recepción tubería | 2025-03-23 | 2025-04-01 | 9 | 9 | 216 | 0 | 0 | 0 | Carcasa interna (acero inoxidable 304L) 25mm Diametro por 2mm de grosor 30cm | 47
Recepción placas acero inoxidable | 2025-03-23 | 2025-03-31 | 8 | 8 | 192 | 0 | 0 | 0 | Carcasa externa (plastico ABS IP65) 70mmm diametro 40cm largo 2mm grosor | 38
Realización de pruebas | 2025-03-25 | 2025-04-02 | 8 | 8 | 192 | 0 | 0 | 928.64 | 2 juntas toricas carcasa externa a conducto leche | 7.4
Comprobación NIR | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0 | 0.5 | 12 | 2 | 29.02 | 116.08 | Cable señal blindado 1m Protege las señales de interferencias | 3.1
Comprobación conductivo | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 0.5 | 12 | 2 | 29.02 | 116.08 | Cable alimentacion raspberry 1m 5V 3A | 5.2
Pruebas eléctricas | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 1 | 1 | 24 | 2 | 29.02 | 232.16 | Cable alimentacion sensores 1m 12V | 3
Pruebas tubería | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 1 | 1 | 24 | 2 | 29.02 | 232.16 | Conectores M8 sensores | 2.5
Pruebas acero inoxidable | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 1 | 1 | 24 | 2 | 29.02 | 232.16 | Conectores GPIO raspberry | 10
Construcción del prototipo | 2025-04-02 | 2025-04-12 | 10 | 10 | 240 | 0 | 0 | 1741.2 | Adaptadores analógicos a digitales Convierte señales analógicas a digitales para Raspberry Pi | 17
Montaje de la caja (soldadura) | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2 | 2 | 48 | 2 | 29.02 | 464.32 | Adaptadores RS485/I2C a GPIO Para comunicación con dispositivos | 12
Incorporación NIR | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 0.5 | 12 | 2 | 29.02 | 116.08 | Caja de conexiones | 6
Incorporación conductivo | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0 | 0.5 | 12 | 2 | 29.02 | 116.08 | Tornilleria y fijaciones | 10
Incorporación microcontrolador | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 1 | 1 | 24 | 2 | 29.02 | 232.16 | Fuente de alimentación 110V a 12V DC | 20
Incorporación LEDs | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 1 | 1 | 24 | 2 | 29.02 | 232.16 | Fuente alimentacion 110V a 5V DC para raspberry pi 4 | 17
Incorporación tuberías | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 0 | 0.5 | 12 | 2 | 29.02 | 116.08 | TOTAL DE PODUCTOS | 1980.03
Cableado eléctrico | 2025-04-10 | 2025-04-12 | 2 | 2 | 48 | 2 | 29.02 | 464.32
Desarrollo del software | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2 | 2 | 48 | 0 | 0 | 814.32 | Patente | 565.71
Obtención de la base de datos | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 0.5 | 12 | 4 | 33.93 | 135.72 | Homologación | 206.6
Elección del modelo predictivo | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0 | 0.5 | 12 | 4 | 33.93 | 135.72 | PAGO DE TASAS EN PATENTES Y HOMOLOGACIÓN | 772.31
Train del modelo predictivo | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 1 | 1 | 24 | 4 | 33.93 | 271.44
Desarrollo del código para el microcontrolador | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 1 | 1 | 24 | 4 | 33.93 | 271.44 | Reserva de contingencia (40%) | 9762.124
Depuración de software y pruebas | 2025-03-18 | 2025-04-13 | 26 | 26 | 624 | 0 | 0 | 1778.28
Depuración de software | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 1 | 1 | 24 | 4 | 33.93 | 271.44
Test del modelo predictivo | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 0.5 | 12 | 4 | 33.93 | 135.72
Pruebas de código | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 1 | 1 | 24 | 4 | 33.93 | 271.44
Pruebas de seguridad de la caja | 2025-04-05 | 2025-04-07 | 2 | 2 | 48 | 3 | 45.82 | 733.12
Pruebas del producto final | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 1 | 1 | 24 | 3 | 45.82 | 366.56
Redacción de manuales | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 9 | 9 | 216 | 0 | 0 | 2382.64
Recopilación de información del producto | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 1 | 1 | 24 | 3 | 45.82 | 366.56
Redacción del manual de instalación, uso y mantenimiento | 2025-04-16 | 2025-04-18 | 2 | 2 | 48 | 3 | 45.82 | 733.12
Redacción del manual de fabricación | 2025-04-19 | 2025-04-21 | 2 | 2 | 48 | 3 | 45.82 | 733.12
Revisión y corrección de datos | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 1 | 1 | 24 | 3 | 45.82 | 366.56 | TOTAL PROYECTO | 24405.31
Diseño del formato del manual final | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0 | 0.5 | 12 | 3 | 45.82 | 183.28
Patente | 2025-04-23 | 2026-10-13 | 538 | 538 | 12912 | 0 | 0 | 779.52
Solicitud de patente de invención | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24.36 | 194.88
Revisión de notificaciones y correcciones | 2025-04-24 | 2025-05-24 | 30 | 0.5 | 12 | 1 | 24.36 | 97.44
Monitoreo y respuesta a oposiciones | 2025-05-24 | 2025-06-23 | 30 | 1 | 24 | 1 | 24.36 | 194.88
Solicitud examen de patentabilidad | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0 | 0.5 | 12 | 1 | 24.36 | 97.44
Seguimiento del examen | 2025-06-24 | 2026-10-12 | 475 | 0.5 | 12 | 1 | 24.36 | 97.44 | PROYECTO + CONTINGENCIA | 34167.434
Pago anualidad | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 0 | 0.5 | 12 | 1 | 24.36 | 97.44
Homologación | 2026-10-13 | 2026-12-26 | 74 | 74 | 1776 | 0 | 0 | 2881.44
Revisión normativas | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2 | 2 | 48 | 1 | 24.36 | 389.76
Pruebas de seguridad | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 3 | 3 | 72 | 3 | 45.82 | 1099.68
Redacción del expediente técnico | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 3 | 3 | 72 | 3 | 45.82 | 1099.68
Declaración de conformidad | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24.36 | 194.88
Conseguir certificaciones específicas | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0 | 0.5 | 12 | 1 | 24.36 | 97.44 | FINANCIACIÓN | 40000
Aprobación de homologación | 2026-10-27 | 2026-12-26 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte | 2026-12-27 | 2026-12-30 | 3 | 3 | 72 | 0 | 0 | 301.33
Transporte del prototipo | 2026-12-27 | 2026-12-30 | 3 | 3 | 72 | 0 | 0 | 301.33
|  |  | Horas contratadas | 84.5 |  |  | TOTAL | 21652.97
|  |  |  | Días | Horas | € / hora |  | Total
|  |  | Administrativo | 44 | 352 | 24.36 |  | 8574.72
|  |  | Técnico medio | 11.5 | 92 | 29.02 |  | 2669.84
|  |  | Técnico superior | 23.5 | 188 | 45.82 |  | 8614.16
|  |  | Programador | 5.5 | 44 | 33.93 |  | 1492.92
[7 empty] | TOTAL | 21351.64
Formulas:
INICIO = MIN([INICIO, row below]:B8)
INICIO = [FIN, row above]+1
FIN = MAX([FIN, row below]:C8)
FIN = [INICIO]+8

## Sheet1 (hidden)
FINANCIACIÓN
Hito | Porcentaje de Pago | Monto (Eur)
Pago Inicial (Inicio del Desarrollo) | 25 | #VALUE!
Validación del Diseño y Producción | 25 | #VALUE!
Entrega del Prototipo (Envío y Pruebas) y Pago Final (Aceptación del Producto) | 50 | #VALUE!
Costo projecto | #VALUE!
Reserva contingencia | #VALUE!
Recursos Humanos | Precio (Eur/h) | Horas contratadas | Total | Suma recursos humanos
Programador | 33.93 | 44 | 1492.92 | 20618.52
Técnico medio (Soldador etc) | 29.02 | 92 | 2669.84
Administrativo (Financiacion, homologación, patentación) | 24.36 | 352 | 8574.72 |  |  | 65h pat/hom + 16h finan
Técnico superior (Manual, Invetigación sensores etc) | 45.82 | 172 | 7881.04
Costo manual de usuario |  | Costo software |  | Costo homologacion y patentacion |  | Total
1649.52 |  |  |  | 772.6 |  | 2422.12
Precio | Precio (Eur) | Total |  | Transporte | Descripcion
Sensor NIR | 338 | 1980.03 |  | Precio | 301.33
Sensor conductivo Endress+Hauser Condumax CLS21 | 1340 |  |  | Origen | De Socuellamos Ciudad Real España CARRETERA BONILLO, KM 1 CP13630
Raspberry Pi 4 | 71.03 |  |  | Destino | a Antioquía Medellín Colombia CALLE 74 64 A 51 CP050036
2 Conexion Clamp Completa (alacermas.com) entre disposito y tuberias leche ambos lados | 32.8 |  |  | Dimensiones | Empresa DHL 10kg 75cm x 35 cm x 35 cm
DISPLAY TFT RGB 7'' | 0 | <- 51,44
Carcasa interna (acero inoxidable 304L) 25mm Diametro por 2mm de grosor 30cm | 47
Carcasa externa (plastico ABS IP65) 70mmm diametro 40cm largo 2mm grosor | 38
2 juntas toricas carcasa externa a conducto leche | 7.4
Cable señal blindado 1m Protege las señales de interferencias | 3.1
Cable alimentacion raspberry 1m 5V 3A | 5.2
Cable alimentacion sensores 1m 12V | 3
Conectores M8 sensores | 2.5
Conectores GPIO raspberry | 10
Adaptadores analógicos a digitales Convierte señales analógicas a digitales para Raspberry Pi | 17
Adaptadores RS485/I2C a GPIO Para comunicación con dispositivos | 12
Caja de conexiones | 6
Tornilleria y fijaciones | 10
Fuente de alimentación 110V a 12V DC | 20
Fuente alimentacion 110V a 5V DC para raspberry pi 4 | 17